## 예시
WBS ID | 업무구분 |  |  | 책임자 | 주 | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 5주 |  |  |  |  | 6주 |  |  |  |  | 7주 |  |  |  |  | 8주
[5 empty] | 일 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 2022-06-03 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 2022-07-04 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-07-18
[5 empty] | 총진척율 | 3% | 3% | 4% | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | 8% | 11% | 11% | 11% | 11% | 14% | 19% | 20% | 20% | 20% | 42% | 42% | 42% | 45% | 48% | 51% | 56% | 60% | 64% | 64% | 71% | 74% | 76% | 76% | 76% | 76% | 89% | 89%
[5 empty] | 주당진척율 | 3% | 0% | 1% | 3% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 3% | 5% | 1% | 0% | 0% | 22% | 0% | 0% | 3% | 3% | 3% | 5% | 4% | 4% | 0% | 7% | 3% | 2% | 0% | 0% | 0% | 13% | 0%
FFD000000 | MetaUs |  |  |  | 99%
FFD010000 | 준비 |  |  |  | 2%
FFD010100 |  | 기획 |  | 공통 | 1% | bar: 2022-05-30
FFD010200 |  | 주제 선정 및 벤치마킹 |  | 공통 | 1% | bar: 2022-05-30 to 2022-06-01
FFD020000 | 계획 |  |  |  | 6%
FFD020300 |  | FBS 작성 |  | 공통 | 1% | bar: 2022-06-02 to 2022-06-06
FFD020400 |  | WBS작성 |  | 공통 | 1% | bar: 2022-06-02
FFD020500 |  | system architecture 작성 |  | 공통 | 1% | bar: 2022-06-02
FFD020600 |  | 테이블 정의서 작성 |  | 공통 | 1% | bar: 2022-06-06 to 2022-06-10
FFD020700 |  | 논리, 물리 ERD 작성 |  | 공통 | 1% | bar: 2022-06-06 to 2022-06-10
FFD020800 |  | 유스케이스 명세서 작성 |  | 공통 | 1% | bar: 2022-06-07 to 2022-06-10
FFD030000 | 개발환경 구축 |  |  |  | 3%
FFD030100 |  | 개발도구 설치 |  | 공통 | 1% | bar: 2022-05-30
FFD030200 |  | 개발서버(WAS, DB) 구성 |  | 공통 | 1% | bar: 2022-05-30
FFD030300 |  | 기타 툴 설치 |  | 공통 | 1% | bar: 2022-07-11
FFD040000 | 플랫폼 구현 |  |  |  | 2%
FFD040100 |  | DB구축 |  | 공통 | 1% | bar: 2022-06-02
FFD040200 |  | 쿼리 작성 |  | 공통 | 1% | bar: 2022-05-30 to 2022-07-15
FFD050000 | UI / UX 설계 |  |  |  | 56%
FFD050100 |  | 공통 View |  |  | 20%
FFD050101 |  |  | 메인 view | 김태연 | 1% | bar: 2022-06-13 to 2022-07-15
FFD050102 |  |  | 포트폴리오 목록 view | 오충렬 | 1% | bar: 2022-06-17 to 2022-06-29
FFD050103 |  |  | 포트폴리오 상세 view | 오충렬 | 1% | bar: 2022-06-17 to 2022-06-29
FFD050104 |  |  | 기업의뢰 목록 view | 박정환 | 1% | bar: 2022-06-17 to 2022-06-23
FFD050105 |  |  | 기업의뢰 상세 view | 박정환 | 1% | bar: 2022-06-24 to 2022-07-15
FFD050106 |  |  | 기업정보 view | 박정환 | 1% | bar: 2022-06-24 to 2022-07-15
FFD050107 |  |  | 크리에이터 목록 view | 김진욱 | 1% | bar: 2022-06-24 to 2022-06-28
FFD050108 |  |  | 크리에이터 상세 view | 김진욱 | 1% | bar: 2022-06-24 to 2022-06-28
FFD050109 |  |  | 모델링 상품 목록 view | 이소망 | 1% | bar: 2022-06-17 to 2022-07-01
FFD050110 |  |  | 모델링 상품 상세 view | 이소망 | 1% | bar: 2022-07-04 to 2022-07-08
FFD050111 |  |  | Q&A 글 목록 view | 최재훈 | 1% | bar: 2022-06-17 to 2022-06-23
FFD050112 |  |  | Q&A 글 상세 view | 최재훈 | 1% | bar: 2022-06-17 to 2022-06-23
FFD050113 |  |  | Q&A 글 등록 view | 최재훈 | 1% | bar: 2022-06-17 to 2022-06-23
FFD050114 |  |  | FAQ 글 목록 view | 최재훈 | 1% | bar: 2022-06-13 to 2022-06-16
FFD050115 |  |  | FAQ 글 상세 view | 최재훈 | 1% | bar: 2022-06-13 to 2022-06-16
FFD050116 |  |  | 공지사항 목록 view | 최재훈 | 1% | bar: 2022-06-17 to 2022-06-23
FFD050117 |  |  | 공지사항 상세 view | 최재훈 | 1% | bar: 2022-06-17 to 2022-06-23
FFD050118 |  |  | 쪽지 목록 view | 한용민 | 1% | bar: 2022-06-13 to 2022-06-16
FFD050119 |  |  | 쪽지 상세 view | 한용민 | 1% | bar: 2022-06-17 to 2022-06-23
FFD050120 |  |  | 쪽지 작성 view | 한용민 | 1% | bar: 2022-06-17 to 2022-06-23
FFD050200 |  | 일반회원 View |  |  | 15%
FFD050201 |  |  | 회원가입 view | 김진욱 | 1% | bar: 2022-06-13 to 2022-06-17
FFD050202 |  |  | 로그인 view | 김진욱 | 1% | bar: 2022-06-13 to 2022-06-17
FFD050203 |  |  | 회원정보 수정 view | 최재훈 | 1% | bar: 2022-07-04 to 2022-07-07
FFD050204 |  |  | 아이디 찾기 view | 김진욱 | 1% | bar: 2022-06-21 to 2022-06-23
FFD050205 |  |  | 비밀번호 찾기 view | 김진욱 | 1% | bar: 2022-06-21 to 2022-06-23
FFD050206 |  |  | 모델링 상품 리뷰 view | 이소망 | 1% | bar: 2022-07-11 to 2022-07-15
FFD050207 |  |  | 커뮤니티 목록 view | 최재훈 | 1% | bar: 2022-06-17 to 2022-06-23
FFD050208 |  |  | 커뮤니티 글 상세 view | 최재훈 | 1% | bar: 2022-06-17 to 2022-06-23
FFD050209 |  |  | 커뮤니티 글 등록 view | 최재훈 | 1% | bar: 2022-06-17 to 2022-06-23
FFD050210 |  |  | 포트폴리오 등록 view | 오충렬 | 1% | bar: 2022-06-17 to 2022-06-23
FFD050211 |  |  | 포트폴리오 수정 view | 오충렬 | 1% | bar: 2022-06-17 to 2022-06-23
FFD050212 |  |  | 기업의뢰 스크랩 view | 박정환 | 1% | bar: 2022-07-11 to 2022-07-15
FFD050213 |  |  | 기업의뢰 지원 view | 박정환 | 1% | bar: 2022-07-11 to 2022-07-15
FFD050214 |  |  | 모델링 상품 등록 view | 이소망 | 1% | bar: 2022-06-17 to 2022-07-04
FFD050215 |  |  | 모델링 상품 구매 view | 이소망 | 1% | bar: 2022-07-11 to 2022-07-15
FFD050300 |  | 기업회원 View |  |  | 9%
FFD050301 |  |  | 회원가입 view | 김진욱 | 1% | bar: 2022-06-20
FFD050302 |  |  | 로그인 view | 김진욱 | 1% | bar: 2022-06-13 to 2022-06-17
FFD050303 |  |  | 회원정보 수정 view | 최재훈 | 1% | bar: 2022-07-04 to 2022-07-07
FFD050304 |  |  | 아이디 찾기 view | 김진욱 | 1% | bar: 2022-06-21 to 2022-06-23
FFD050305 |  |  | 비밀번호 찾기 view | 김진욱 | 1% | bar: 2022-06-21 to 2022-06-23
FFD050306 |  |  | 기업의뢰 계약 view | 한용민 | 1% | bar: 2022-07-11 to 2022-07-15
FFD050307 |  |  | 기업의뢰 등록 view | 박정환 | 1% | bar: 2022-06-17 to 2022-06-23
FFD050308 |  |  | 기업의뢰 수정 view | 박정환 | 1% | bar: 2022-06-17 to 2022-06-23
FFD050309 |  |  | 기업의뢰 지원자 view | 한용민 | 1% | bar: 2022-07-11 to 2022-07-15
FFD050400 |  | 관리자 View |  |  | 12%
FFD050401 |  |  | 로그인 view | 김진욱 | 1% | bar: 2022-06-29 to 2022-06-30
FFD050402 |  |  | 개인회원 조회 view | 김진욱 | 1% | bar: 2022-06-29 to 2022-06-30
FFD050403 |  |  | 개인회원 관리 view | 김진욱 | 1% | bar: 2022-07-04
FFD050404 |  |  | 기업회원 조회 view | 김진욱 | 1% | bar: 2022-07-04
FFD050405 |  |  | 기업회원 관리 view | 김진욱 | 1% | bar: 2022-07-04
FFD050406 |  |  | 공지사항 등록 view | 김진욱 | 1% | bar: 2022-07-05
FFD050407 |  |  | 공지사항 상세 view | 김진욱 | 1% | bar: 2022-07-05
FFD050408 |  |  | Q&A 답변 등록 view | 최재훈 | 1% | bar: 2022-07-01
FFD050409 |  |  | Q&A 답변 수정 view | 최재훈 | 1% | bar: 2022-07-01
FFD050410 |  |  | FAQ 글 등록 view | 김진욱 | 1% | bar: 2022-07-05
FFD050411 |  |  | FAQ 글 수정 view | 김진욱 | 1% | bar: 2022-07-05
FFD050412 |  |  | 모델링 상품 관리 view | 김진욱 | 1% | bar: 2022-07-11
FFD060000 | 구현 |  |  |  | 26%
FFD060100 |  | 공통 기능 구현 |  |  | 9%
FFD060101 |  |  | 회원가입 기능 구현 | 김진욱 | 1% | bar: 2022-06-13 to 2022-06-17
FFD060102 |  |  | 로그인/로그아웃 기능 구현 | 김진욱 | 1% | bar: 2022-06-13 to 2022-06-17
FFD060103 |  |  | 소셜로그인 연동 기능 구현 | 김진욱 | 1% | bar: 2022-06-21 to 2022-06-23
FFD060104 |  |  | 크리에이터 검색 기능 구현 | 김진욱 | 1% | bar: 2022-06-24 to 2022-06-28
FFD060105 |  |  | 결제 기능 구현 | 이소망 | 1% | bar: 2022-06-24 to 2022-07-08
FFD060106 |  |  | 접근제한 기능 구현 | 김진욱 | 1% | bar: 2022-06-30
FFD060107 |  |  | 게시판 기능 구현 | 최재훈 | 1% | bar: 2022-06-17 to 2022-07-01
FFD060108 |  |  | 기업정보 기능구현 | 박정환 | 1% | bar: 2022-07-08
FFD060109 |  |  | 쪽지 기능 구현 | 한용민 | 1% | bar: 2022-06-17 to 2022-07-07
FFD060200 |  | 일반회원 기능 구현 |  |  | 9%
FFD060201 |  |  | 아이디 찾기 기능 구현 | 김진욱 | 1% | bar: 2022-06-21 to 2022-06-23
FFD060202 |  |  | 비밀번호 찾기 기능 구현 | 김진욱 | 1% | bar: 2022-06-21 to 2022-06-23
FFD060203 |  |  | 회원정보 수정 기능 구현 | 최재훈 | 1% | bar: 2022-07-04 to 2022-07-07
FFD060204 |  |  | 모델링 상품 리뷰 기능 구현 | 이소망 | 1% | bar: 2022-07-11 to 2022-07-15
FFD060205 |  |  | 내가 쓴 글 내역 기능 구현 | 김진욱 | 1% | bar: 2022-07-01
FFD060206 |  |  | 기업의뢰 지원 기능구현 | 박정환 | 1% | bar: 2022-07-11 to 2022-07-15
FFD060207 |  |  | 이력서 관리 기능 구현 | 오충렬 | 1% | bar: 2022-06-17 to 2022-06-29
FFD060208 |  |  | 모델링 상품 등록 기능 구현 | 이소망 | 1% | bar: 2022-07-01 to 2022-07-07
FFD060209 |  |  | 모델링 상품 구매 기능 구현 | 이소망 | 1% | bar: 2022-07-01 to 2022-07-07; 2022-07-11 to 2022-07-15
FFD060300 |  | 기업회원 기능 구현 |  |  | 2%
FFD060301 |  |  | 의뢰 등록 기능 구현 | 박정환 | 1% | bar: 2022-06-17 to 2022-07-07
FFD060302 |  |  | 의뢰 관리 기능 구현 | 박정환 | 1% | bar: 2022-06-17 to 2022-07-07
FFD060400 |  | 관리자 기능구현 |  |  | 6%
FFD060401 |  |  | 개인회원조회 기능 구현 | 오충렬 | 1% | bar: 2022-06-30
FFD060402 |  |  | 관리자관리 기능 구현 | 오충렬 | 1% | bar: 2022-07-06
FFD060403 |  |  | 기업회원조회 기능 구현 | 오충렬 | 1% | bar: 2022-07-05
FFD060404 |  |  | 게시판 관리 기능 구현 | 김진욱 | 1% | bar: 2022-07-05 to 2022-07-06
FFD060405 |  |  | 회원 차단 기능 구현 | 김진욱 | 1% | bar: 2022-07-05 to 2022-07-06
FFD060406 |  |  | 모델링 상품 관리 기능구현 | 김진욱 | 1% | bar: 2022-07-11
FFD070000 | 사용자 테스트 |  |  |  | 3%
FFD070100 |  | 사용성 테스트 |  | 공통 | 1% | bar: 2022-07-15
FFD070200 |  | 단위 기능 서비스 (시나리오 테스트) |  | 공통 | 1% | bar: 2022-07-15
FFD070300 |  | 보완 |  | 공통 | 1% | bar: 2022-07-15
FFD080000 | 서비스 준비 |  |  |  | 1%
FFD080100 |  | 발표 자료 준비 |  | 공통 | 1% | bar: 2022-07-15
FFD090000 | 종료보고 |  |  | 공통 | 0%